**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели**

**цифровой образовательной среды МБОУ «Каспийская гимназия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | | **Результат** | | | **Ответственный** | | | **Срок** | | |
| **1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство | | | | Информационная справка по итогам аналитической работы | | | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф. | | Август 2022 | | |
| 1.2. | Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре) | | | | Дорожная Карта | | | Директор гимназии Магомедов М.С.  заместитель директора по УВР Сагитова А.М.  заместитель директора по УВР  Штибекова Н.Ф.  учитель  информатики  Аверьянова Г.Ф.  учитель физики Мустафаева З.И. | | Сентябрь 2022 | | |
| 1.3. | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | | | | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | | | Директор гимназии Магомедов М.С.  заместитель директора по УВР Сагитова А.М.  заместитель директора по УВР  Штибекова Н.Ф.  учитель  информатики  Аверьянова Г.Ф.  учитель физики Мустафаева З.И. | | Сентябрь 2022 | | |
| 1.4. | Размещение информации на сайте ОУ | | | | Информирование  общественности | | | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф. | | Сентябрь 2022 | | |
| 1.5. | Мотивация педагогов по созданию и  использованию ресурсов ЦОС | | | | Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС | | | Администрация | | в течении всего периода | | |
| 1.6. | Мониторинг: -технического состояния ЦОС, | | | | Выявить  дефициты,  оформить | | | Администрация | | в течении всего периода | | |
|  | | -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся | | | аналитические  документы. | | | |  | |  |
| 1.7. | | Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС | | | Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями | | | | Администрация | | в течении всего периода |
| **2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой | | | Использование оборудования ЦОС для  административного  управления | | | Администрация | | в течении всего периода |
| 2.2. | | | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией | | | Использование  мобильных  сервисов для  оперативного  обмена  информацией | | | Администрация | | в течении всего периода |
| 2.3. | | | Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий | | | Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме | | | Администрация | | в течении всего периода |
| **3. Использование цифровых технологий в учебном процессе** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Создание рабочей группы для реализации ЦОС | | | Создание рабочей группы | | | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф. | | Сентябрь 2022 |
| 3.2. | | | Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения | | | Справка по результатам | | | Рабочая группа | | Сентябрь - декабрь 2022 |
| 3.3. | | | Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс | | | Интерактивная панель, ноутбук учителя,15 ноутбуков учеников | | | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф.  .рабочая группа | | Сентябрь - декабрь 2022 |
| 3.4. | | | Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов. | | | Учи.ру  ЯКласс  Moodle SMART (NOTEBOOK) | | | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф.  рабочая группа | | в течении всего периода |
| 3.5. | | | Мастер-классы по использованию ресурсов | | | Распространение  опыта  использования | | | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф. | | октябрь - март 2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учителя  предметники |  | |
| 3.6. | Проведение открытых уроков | Распространение  опыта  использования | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф.  Учителя предметники | октябрь - март 2023 | |
| 3.7. | Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения» | Распространение  опыта  использования | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф. | октябрь - март 2023 | |
| 3.8. | Публикация статей | Распространение  опыта  использования | Администрация, рабочая группа | апрель-май  2023 | |
| 3.9. | Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов | Справка по результатам | Администрация, рабочая группа | апрель-май  2023 | |
| 3.10. | Подключение новых участников в работе Мобильного класса | Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС. | Администрация, рабочая группа | Май 2023 | |
| **4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе** | | | | | |
| 4.1. | Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» | Организация  тестирования | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф.  Учитель информатики Аверьянова Г.Ф. | | Октябрь 2022 |
| 4.2. | Использование ЦОС для осуществления социально­психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов | Организация и  проведение  тестирования | педагоги-  психологи | | сентябрь - октябрь 2022 |
| 4.3. | Использование Мобильного класса для проведения занятий «Занимательной информатики» | Проведение  занятий | Заместитель директора по УВР Штибекова Н.Ф.  Учитель информатики Аверьянова Г.Ф. | | в течении всего периода |
| 4.4. | Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы | Проведение  внеклассных  мероприятий | Учителя | | в течении всего периода |

**Директор МБОУ  
«Каспийская гимназия» Магомедов М.С.**